График работы над проектом
	Неделя
	Дата
	Наименование работ
	Содержание работ

	
	
	
	

	0
	16.09.2026
	Организационное собрание

	1
	16.09.2026-22.09.2026
	Анализ проблематики
	Целеполагание
Командообразование
Распределение ролей

	
	
	Формирование команды проекта
	

	
	
	Разработка технического задания и календарного плана проекта
	

	2
	23.09.2026-29.09.2026
	Разработка итогового документа проекта
	Работа над проектом

	
	
	Разработка 1 версии итогового документа по экспертным правкам и ТЗ проекта
	

	3
	30.09.2026-06.10.2026
	Внесение правок в документ
	Правки
Согласования

	
	
	Формирование итогового документа для передачи командам (версия 2). Утверждение документа
	

	4

	07.10.2026-13.10.2026
	Работа с теоретическим курсом ПД
	Работа с курсом в Moodle

	
	
	Освоение теории. Подготовка к тестированию
	

	
	1-ая контрольная точка 
Тестирование (1-4 лекцию), Аттестация в соответствии с индивидуальным графиком разработки проекта 

	5
	14.10.2026-20.10.2026
	Работа с теоретическим курсом ПД
	Работа с курсом в Moodle

	
	
	Освоение теории.
	

	6
	21.10.2026-27.10.2026
	Внесение правок в документ
	Правки
Согласования

	
	
	Внесение правок в соответствии с требованиями команд ПД.
	

	7-8
	28.10.2026-10.11.2026
	Внесение правок в документ
	Правки
Согласования

	
	
	Внесение правок в соответствии с требованиями команд ПД.
	

	9-10
	11.11.2026-24.11.2026
	Разработка проекта
	Правки
Согласования

	
	
	Доработка разделов итогового документа



	

	11-12
	25.11.2026-08.12.2026
	Работа с теоретическим курсом ПД
	Работа с курсом в Moodle

	
	
	Освоение теории.
	

	13

	09.12.2026-15.12.2026
	Подготовка презентации проекта
	Использование современных инструментов при подготовке презентации проекта

	
	
	Подготовка презентации проекта
	

	
	2-ая контрольная точка 
Тестирование (5-10 лекцию), Аттестация в соответствии с индивидуальным графиком разработки проекта

	
	ЗАЧЕТ по результатам Контрольных точек

	14
	16.12.2026-22.12.2026
	Работа над проектом

	15
	23.12.2026-29.12.2026
	Представление результатов выполненного проекта

	15
	23.12.2026-29.12.2026
	Защита проектов и оценка полученных результатов
Курсовой проект

	ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ФАКУЛЬТАТИВА



