График работы над проектом

| Неделя | Дата | Наименование работ | Содержание работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 16.09.2026 | Организационное собрание |  |
| 1 | 16.09.2026-22.09.2026 | Анализ проблематики | Целеполагание Командообразование Распределение ролей |
|  |  | Формирование команды проекта |  |
|  |  | Разработка технического задания и календарного плана проекта |  |
| 2 | 23.09.2026-29.09.2026 | Разработка итогового документа проекта | Работа над проектом |
|  |  | Разработка 1 версии итогового документа по экспертным правкам и ТЗ проекта |  |
| 3 | 30.09.2026-06.10.2026 | Внесение правок в документ | Правки Согласования |
|  |  | Формирование итогового документа для передачи командам (версия 2). Утверждение документа |  |
| 4 | 07.10.2026-13.10.2026 | Работа с теоретическим курсом ПД | Работа с курсом в Moodle |
|  |  | Освоение теории. Подготовка к тестированию |  |
|  | 1-ая контрольная точка Тестирование (1-4 лекцию), Аттестация в соответствии с индивидуальным графиком разработки проекта |  |  |
| 5 | 14.10.2026-20.10.2026 | Работа с теоретическим курсом ПД | Работа с курсом в Moodle |
|  |  | Освоение теории. |  |
| 6 | 21.10.2026-27.10.2026 | Внесение правок в документ | Правки Согласования |
|  |  | Внесение правок в соответствии с требованиями команд ПД. |  |
| 7-8 | 28.10.2026-10.11.2026 | Внесение правок в документ | Правки Согласования |
|  |  | Внесение правок в соответствии с требованиями команд ПД. |  |
| 9-10 | 11.11.2026-24.11.2026 | Разработка проекта | Правки Согласования |
|  |  | Доработка разделов итогового документа |  |
| 11-12 | 25.11.2026-08.12.2026 | Работа с теоретическим курсом ПД | Работа с курсом в Moodle |
|  |  | Освоение теории. |  |
| 13 | 09.12.2026-15.12.2026 | Подготовка презентации проекта | Использование современных инструментов при подготовке презентации проекта |
|  |  | Подготовка презентации проекта |  |
|  | 2-ая контрольная точка Тестирование (5-10 лекцию), Аттестация в соответствии с индивидуальным графиком разработки проекта |  |  |
|  | ЗАЧЕТ по результатам Контрольных точек |  |  |
| 14 | 16.12.2026-22.12.2026 | Работа над проектом |  |
| 15 | 23.12.2026-29.12.2026 | Представление результатов выполненного проекта |  |
| 15 | 23.12.2026-29.12.2026 | Защита проектов и оценка полученных результатов Курсовой проект |  |
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ФАКУЛЬТАТИВА |  |  |  |